ALLEGATO A1
(rif. art. 7 del Regolamento)

alla Domanda di contributo per PROGETTI QUADRO ai sensi della Legge regionale n. 19 del 30 ottobre 2000 Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale

# SINTESI DEL PROGETTO

per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo

Soggetto proponente

COSM – Consorzio Operativo Salute Mentale s.c.s.

Titolo

Centro per lo Sviluppo dell’Economia Sociale in Montenegro

Localizzazione d’intervento

MONTENEGRO (PODGORICA-NIKSIC- KOTOR)

Partner locale del Paese d’intervento

Agenzia della Democrazia Locale di Niksic (Agencija Lokalne Demokracije- Niksic)

## Data di avvio prevista: 02/09/2013

Durata prevista del progetto: 24 mesi

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):

Nell'ambito del territorio della Repubblica del Montenegro (che conta circa 650.575 abitanti per una superficie 13.812 Km quadrati.) e in particolare nelle città di Podgorica, Niksic e Kotor, il progetto intende favorire l’implementazione di processi e iniziative economiche orientate ai principi dell’economia sociale. In linea con le priorità definite dall'Unione Europea nello Small Business Act, in Europe 2020 e in accordo con gli obiettivi strategici per il Montenegro definiti nel documento “Strategy for Development of Small and Medium Enterprises 2011-2015”, si mira a coniugare aspetti di efficienza, di equità e di reciprocità e orientati alla costruzione di beni e servizi di interesse generale, realizzati e promossi da attori locali, resi a favore delle comunità locali e che prevedono il coinvolgimento attivo dei beneficiari finali con particolare riferimento alla inclusione sociale e lavorativa di fasce deboli della popolazione. Il settore delle PMI (regolamentato dalla legge sulle società commerciali del 31 gennaio 2002) rappresenta un determinate driver dello sviluppo economico locale, a maggior ragione per un paese di piccole dimensioni e con un'economia aperta e in pieno processo di trasformazione come il Montenegro. Il sistema PMI montenegrino appare tuttavia ancora debole, in evoluzione, necessita di un sostegno tanto economico (in tal senso sono attive BEI e BERS) quanto tecnico-manageriale necessario allo sviluppo dell'intero quadro nazionale, tanto più importante in una difficile fase congiunturale internazionale. Il numero di imprese di piccole e medie è elevato per l'estensione del territorio e le tipologie di sviluppo del sistema produttivo montenegrino, e supera le 20.000 unità (dato riferito alle registrazioni 2006), per lo più di micro dimensioni (circa la metà), ma che già contribuisce per oltre il 50% del valore aggiunto al PIL nazionale (2006). Il loro quadro d'interesse a cooperare rientra in special modo in settori quali il turismo, la nautica, il riciclaggio di rifiuti e le energie rinnovabili, settori trainanti dell'economia e sui quali è puntata l'attenzione di programmi di sviluppo nazionali montenegrini (Progetto Adria 3 e NASME Montenegro).

Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale SVILUPPO DELL’ECONOMIA SOCIALE E DELL'IMPRESA SOCIALE IN MONTENEGRO

Obiettivi specifici 1) Processo di start up di nuove imprese sociali facilitato e supportato in modo strutturato e continuativo 2) Capacità delle organizzazioni e della società civile per la creazione e la gestione delle imprese sociali rafforzate

Beneficiari diretti ed indiretti BENEFICIARI DIRETTI Organizzazioni non governative, associazioni e realtà non profit che intendono costituirsi come impresa sociale e/o che sono attive nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, educativi e dell’inserimento lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli. Nell’arco temporale di durata del progetto si stima beneficeranno delle azioni progettuali almeno n. 10 organizzazioni del territorio montenegrino che saranno accompagnate nello start up di impresa, nello sviluppo delle proprie attività e nel consolidamento organizzativo. Il numero di organizzazioni coinvolte e beneficiarie aumenterà in ragione del funzionamento – non solo circoscritto ai due anni di durata del progetto ma continuativo nel tempo – del Centro per lo Sviluppo dell’Economia Sociale e dei servizi che la stessa continuerà a prestare sul territorio. Personale e professionisti del settore sociale montenegrino che intendono approfondire e/o acquisire competenze specifiche nell’ambito del management sociale e delle modalità organizzative e gestionali dell’impresa sociale. Si stima beneficeranno delle azioni formative e di empowerment almeno n. 80 operatori montenegrini. Come per le organizzazioni, i servizi formativi prestanti dal Centro per lo Sviluppo dell’Economia Sociale consentiranno, nel corso del tempo, di aumentare il numero di beneficiari. BENEFICIARI INDIRETTI Istituzioni pubbliche nazionali e/o locali

Risultati attesi 1.1) N. 1 agenzia /struttura di riferimento per l’erogazione di servizi di consulenza, promozione, rafforzamento, formazione e sostegno per l’avvio e il consolidamento di nuove imprese sociali: PROGETTATA, ISTITUITA E AVVIATA 2.1) Percorsi di formazione professionale, scambio di buone prassi, empowerment e benchmarking finalizzati alla diffusione e al potenziamento delle competenze e degli strumenti per l’avvio e lo sviluppo dell’impresa sociale: ORGANIZZATI E REALIZZATI

Principali attività 1.1) Realizzazione di uno studio di fattibilità che inquadri le linee strategiche del governo riguardo la materia in oggetto, la possibilità, le modalità e le risorse necessarie per la creazione (o il rafforzamento di un'esistente) struttura dedicata allo sviluppo dell’impresa sociale in Montenegro1.2) Progettazione, organizzazione e avvio di un'agenzia/servizio per lo start up, la formazione, l’accompagnamento e lo sviluppo delle imprese sociali montenegrine 1.3) Attività di sensibilizzazione e informazione di istituzioni sia governative sia della società civile e del territorio sul tema dell'economia sociale e dell’impresa sociale 2.1) Realizzazione di n. 3 corsi di formazione professionale per l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche per la progettazione, l’avvio e la gestione dell'impresa sociale 2.2) Individuazione e accompagnamento metodologico e consulenziale di n. 3 realtà produttive in ambiti di attività specifiche da sviluppare e sostenere in forma di impresa sociale 2.3) Scambio di buone pratiche tra imprese sociali e realtà organizzative del Friuli Venezia Giulia e del Montenegro, con la selezione, il raffronto e l’approfondimento di best practices manageriali, di servizio e di direzione aziendale

Costo totale del progetto: 150.000,00 €

Contributo richiesto alla Regione: 90.000,00 €	Pari al 60% del costo totale del progetto.