ALLEGATO B1

(rif. art. 7 del regolamento)

# SINTESI DEL PROGETTO

per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale

Soggetto proponente

URES Unione Regionale Economica Slovena

Titolo

A-DELO- Argentina Desarrollo Local Progetto di intervento integrato per lo sviluppo rurale a sostegno dei giovani, delle donne e delle famiglie povere del Nord Argentina

Localizzazione d’intervento

Provincia di Salta Nord Argentina-confine Bolivia

Partner locale/i del Paese d’intervento

Provincia di Salta Escuela Agrícola de Salta

## Data di avvio prevista: 1.9.2017

Durata prevista del progetto: dodici mesi

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):

Il progetto interviene nel contesto del Nord dell’Argentina al confine con la Bolivia in un area povera a prevalente economia rurale e intende incidere sul miglioramento delle condizioni delle famiglie a basso reddito favorendo l’accesso alla formazione e all'occupazione dei lavoratori rurali, dei giovani e delle donne e nell’attivare strumenti atti ad promuovere lo sviluppo attraverso la crescita dell’economia sociale, basata sulle piccole e medie imprese anche a conduzione familiare e la cooperazione sociale. La finalità generale è il contrasto della povertà attraverso la realizzazione di un piano coordinato di interventi nel quale i beneficiari principali sono i soggetti deboli (giovani e donne). La Provincia di Saltaconta oltre 500 mila abitanti, di cui circa la metà immigrati dalla Bolivia e vive una condizione sociale di disagio diffuso che riguarda in particolare i soggetti più deboli dal punto di vista lavorativo: quelli meno professionalizzati, i giovani e di quelli appartenenti alle diverse etnie autoctone che vivono in questo territorio. Si tratta di un contesto ancora arretrato ma non privo di potenziali opportunità. I bisogni su cui il progetto intende intervenire sono anzitutto quello della formazione per implementare e qualificare gli addetti al settore primario (agricoltura, trasformazione e agro-alimentare). Un secondo filone è quello di favorire l'inserimento al lavoro e la micro-imprenditorialità, anche di carattere familiare e cooperativo. In quest'ambito sarà sviluppata anche un'azione specifica per l'employment femminile, allo scopo di formare le donne a progettare progetti autonomi e rafforzare le loro capacità interdisciplinari attraverso l'effettivo esercizio dei loro diritti nel lavoro. I dati più recenti dell’INDEC(Instituto Nacional de Estadistica y Censo) indicano che nell’Area delle Regioni a del Nord dell’Argentina circa 500.000 persone vivono sotto la soglia di povertà, mentre gli indigenti, ossia gli individui il cui reddito non consente l’acquisto di un paniere adeguato di alimenti primari, superano le 100 mila unità. L’indigenza è quantificata in circa l’11% della popolazione. La spesa per l'istruzione è solo del 5,5% del PIL e a causa delle condizioni economiche e sociali sono molti i ragazzi che non vanno a scuola o non completano il percorso scolastico di base. Le attività previste si propongono di contribuire a rimuovere i fattori che incidono negativamente sulla condizione dell'area interessata che vanno dall'uso inadeguato delle tecnologie, all'insufficiente livello di formazione professionale, all'alta percentuale di agricoltori migranti, alla pratica corretta delle tecniche di coltivazione, allo scarso coordinamento degli attori del sistema produttivo. Le attività sono state di conseguenza pianificate sulla base delle analisi del tessuto sociale ed economico effettuate dai precedenti progetti di cooperazione, (Progetto Delo-Desarrollo Local e Progetto NordEst-e) secondo un approccio finalizzato a definire dei benchmark di riferimento in modo tale da poter individuare quelle specificità che meglio possono rispondere alle esigenze e alla situazione locale. Il risultato atteso è una crescita economica delle condizioni del territorio valorizzando le opportunità e le potenzialità endogene presenti.

Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale Obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare un piano coordinato di interventi per il contrasto della povertà attraverso lo sviluppo delle realtà rurali della Provincia di Salta in Argentina e il sostegno ai soggetti vulnerabili (giovani e donne). Obiettivo generale è anche quello di contribuire al miglioramento delle capacità delle istituzioni per attivazione strumenti atti a promuovere la crescita dell’economia sociale, basata sulle piccole e medie imprese anche a conduzione familiare e la cooperazione sociale.

Obiettivi specifici del progetto: 1. promuovere l’accesso alla formazione per implementare e qualificare gli addetti al settore primario (agricoltura, trasformazione e agro-alimentare) quale strumento di miglioramento delle competenze per l'accesso al lavoro; 2. favorire l'inserimento al lavoro e la micro-imprenditorialità, anche di carattere familiare e cooperativo e sviluppare la concertazione con tutti i soggetti del territorio interessato (Associazioni imprenditoriali, Istituzioni scolastiche, Comuni e Agenzie di Sviluppo) per coordinare gli interventi e le diverse competenze in tema di sviluppo sociale 3. sviluppare un'azione specifica di employment femminile e di promozione dell'effettivo esercizio dei diritti delle donne nel mondo del lavoro

Beneficiari diretti dell’intervento sono: - le famiglie rurali - il sistema scolastico ed educativo - la componente femminile I beneficiari diretti del progetto sono altresì gli operatori nel campo dello sviluppo rurale e i soggetti operanti nelle imprese di cooperazione sociale. Beneficiari indiretti dell’intervento sono: - Le realtà produttive; - Gli operatori sociali pubblici e privati ; Beneficiario indiretto sarà più in generale la comunità tutta in quanto si realizzeranno interventi e modelli di riduzione del disagio sociale presente nel territorio.

Risultati attesi - aumento delle attività di formazione e dei partecipanti ai corsi finalizzati a qualificare gli addetti al settore primario; - attivazione di Centro di orientamento al mercato del lavoro rivolto ai soggetti deboli e vulnerabili; - costituire un tavolo di concertazione e attivare un “Partnership Agreement per lo sviluppo”; - incremento delle piccole e medie imprese anche a conduzione familiare e la cooperazione sociale

Principali attività Attività 1 - Attività generali di coordinamento, gestione e rendicontazione del progetto 1.1 Costituzione dell’ufficio di coordinamento e delle strutture operative dei singoli partner. Costituzione del Comitato di Pilotaggio per il coordinamento tecnico delle attività. 1.2 Elaborazione congiunta dell’Action Plan dettagliato. Predisposizione delle procedure della rendicontazione periodica e conclusiva. Predisposizione delle relazioni periodiche e finale delle attività svolte 1.3 Predisposizione delle procedure di monitoraggio e valutazione, realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione Attività 2 Attività di formazione rivolta a implementare e qualificare gli addetti al settore primario (agricoltura, trasformazione e agro-alimentare), quale strumento di miglioramento delle competenze per l'accesso al lavoro 2.1 Percorso di orientamento Attività di informazione e incentivazione per sviluppare la partecipazione alle iniziative di formazione, tenendo conto di attitudine, competenze in essere e fabbisogni di riqualificazione. 2.2 Sviluppo e incremento delle attività formative e di riqualificazione Attività 3 Sviluppo delle opportunità di occupazione. Costituzione Centro Orientamento. Azioni di employment femminile 3.1 Attivazione di un Centro di Orientamento al mercato del lavoro rivolto ai soggetti deboli e vulnerabili e per sostenere la crescita delle micro imprese anche a conduzione familiare e della cooperazione sociale. 3.2 Azione per l'employment femminile, allo scopo di formare le donne a progettare progetti autonomi e rafforzare le loro capacità interdisciplinari attraverso l'effettivo esercizio dei loro diritti al lavoro. Attività seminariali e di animazione sociale Attività 4 Attività di concertazione allo sviluppo 4.1 Costituzione tavolo di concertazione con tutti i soggetti del territorio interessato (Associazioni imprenditoriali, Istituzioni scolastiche, Comuni e Agenzie di Sviluppo) per coordinare gli interventi e le diverse competenze in tema di sviluppo sociale. 4.2 Predisposizione e attivazione di un “Partnership Agreement per lo sviluppo”. Protocollo di Concertazione Istituzioni-Realtà del Territorio per la promozione della coesione e dello sviluppo locale Attività 5 Attività di disseminazione, coinvolgimento delle realtà del Friuli Venezia Giulia e utilizzazione dei risultati del progetto. 5.1 Attività di sensibilizzazione nel contesto del Friuli Venezia Giulia atta a per promuovere una cultura solidale: realizzazione incontri e materiale informativo. 5.2 Organizzazione d’incontri e scambio di buone pratiche e di una visit study e networking con le Comunità Locali 5.3 Organizzazione Forum finale e attività di follow up del progetto

Costo totale del progetto: 50.000,00_€

Contributo richiesto alla Regione: 29.600,00 €	Pari al 59,20 % del costo totale del progetto.